## 팀구성 (hidden)
팀명 : 구로구 기러기
| 사전지식 | 전공 | 1차프로젝트 역할
강동혁 | 없음(경제) | 경제학과 | 로그인 페이지
김아리 | 없음(경영) | 경영학과 | Q&A 페이지
박종수 | 없음(독일어) | 독일어 | 공지사항 / 의약품 허가 / 관리자 / 의약품 관리
이준
최현우 | 없음(토목) | 토목과 | db설계, 공지게시판, 서비스구현(일반 사용자, 관리자)
황민동 | c언어 | 컴공과(하드웨어) | db설계 및 관리, 마이페이지(일반 사용자) 서비스구현, 파일 통합 및 총괄
빅데이터분석전문가 과정종료일 8/7 예상
2차 프로젝트 종료 예상일 : 7/31~8/4
프로젝트 집중 기간 예상일 : 7/20~31

## 일정관리 (hidden)
단계 | [6 empty] | 주제 선정 | [5 empty] | 분석 | [14 empty] | 설계 | [9 empty] | 구현 |  |  | test 및 수정 |  |  | 발표
일자 항목 |  | 1W |  |  | 2W |  |  |  |  | 3W |  |  |  |  | 4W |  |  |  |  | 5W |  |  |  |  | 6W |  |  |  |  | 7W |  |  |  |  | 8W |  |  |  |  | 9W
 | time axis 2020-06-03 to 2020-07-31
팀구성 | 계획 | bar: 2020-06-03 to 2020-06-04
실행 | bar: 2020-06-03 to 2020-06-04
주제 선정 | 계획 | bar: 2020-06-04 to 2020-06-10
실행 | bar: 2020-06-04 to 2020-06-16
아이디어 수집 | 계획 | bar: 2020-06-04 to 2020-06-10
실행 | bar: 2020-06-04 to 2020-06-10
아이디어 평가 및 주제 선정 | 계획 | bar: 2020-06-10
실행 | bar: 2020-06-10 to 2020-06-16
분석 | 계획 | bar: 2020-06-10 to 2020-06-18
실행
주제 분석(기능 정의) | 계획 | bar: 2020-06-10 to 2020-06-16
실행
요구사항 정의 | 계획 | bar: 2020-06-11 to 2020-06-16
실행
기능 세부 분석 | 계획 | bar: 2020-06-11 to 2020-06-16
실행
사이트맵 구성 | 계획 | bar: 2020-06-16 to 2020-06-18
실행
구현 환경 조사 | 계획 | bar: 2020-06-18
실행
멤버별 업무 할당 | 계획 | bar: 2020-06-18
실행
설계 | 계획 | bar: 2020-06-18 to 2020-07-09
실행
스토리보드 작성 | 계획 | bar: 2020-06-18 to 2020-06-25
실행
기능별 DFD 정의 | 계획 | bar: 2020-06-23 to 2020-06-30
실행
기능별 필요 API 검토 및 습득 | 계획 | bar: 2020-06-23 to 2020-06-30
실행
ERD 작성/테이블 정의 | 계획 | bar: 2020-06-25 to 2020-07-02
실행
기능별 Controller 및 서비스 도출 | 계획 | bar: 2020-06-30 to 2020-07-07
실행
Parameter, DAO, DTO, view page 정의 - 요청설계 작성 | 계획 | bar: 2020-07-02 to 2020-07-09
실행
공통 모듈 검토 (CSS-기본 디자인, 추상화 클래스 포함) | 계획 | bar: 2020-07-02 to 2020-07-09
실행
환경 구축, 형상관리툴(git), 메인서버 등 결정 | 계획 | bar: 2020-07-07 to 2020-07-09
실행
구현 | 계획 | bar: 2020-07-09 to 2020-07-23
실행
Test | 계획 | bar: 2020-07-20 to 2020-07-28
실행
발표 | 계획 | bar: 2020-07-29 to 2020-07-31
실행
관련 자료 수집/정리 | 계획 | bar: 2020-07-28 to 2020-07-29
실행
PPT 자료 작성 | 계획 | bar: 2020-07-29 to 2020-07-31
실행
발표 연습 | 계획 | bar: 2020-07-31
실행
1차 주제 선정 결과 미흡으로
주제 재검토

## Sheet1
아이디어 평가 항목
데이터 수집 | 데이터 수집 형태 (ex, 통계포털사이트 자료 다운로드, 크롤링) 데이터 수집 주기 (ex, 일회성 수집 / 주기적인 자료 업데이트)
분석 | 데이터 분석 서비스 형태(ex, 단순 사직연산? 수학적 이론 도입필요성 등)
예측 | 머신러닝, 텐서플로우 적용이 가능한가?
시각화 | 시각화를 적용할 수 있는가? 시각화를 한다면 어떠한 형태로?
필요 API | 도입되어야 하는 API가 있는가? (ex, naver developer등)
참고/ benchmarking 사이트
기타

## 일정관리 (2)
범례 : 계획 수정계획 계획 내 완료 계획 외 완료
단계 | [6 empty] | 주제 선정 | [8 empty] | 분석 | [11 empty] | 설계 | [9 empty] | 구현 |  |  |  |  | test 및 수정 |  |  | 발표
일자 항목 |  | 1W |  |  | 2W |  |  |  |  | 3W |  |  |  |  | 4W |  |  |  |  | 5W |  |  |  |  | 6W |  |  |  |  | 7W |  |  |  |  | 8W |  |  |  |  | 9W |  |  |  |  | 10W
 | time axis 2020-06-03 to 2020-08-04
팀구성 | 계획 | bar: 2020-06-03 to 2020-06-04
실행 | bar: 2020-06-03 to 2020-06-04
주제 선정 | 계획 | bar: 2020-06-04 to 2020-06-10
실행 | bar: 2020-06-04 to 2020-06-16
아이디어 수집 | 계획 | bar: 2020-06-04 to 2020-06-10
실행 | bar: 2020-06-04 to 2020-06-10
아이디어 평가 및 주제 선정 | 계획 | bar: 2020-06-10
실행 | bar: 2020-06-10 to 2020-06-16
분석 | 계획 | bar: 2020-06-10 to 2020-06-23
실행
주제 분석(기능 정의) | 계획 | bar: 2020-06-10 to 2020-06-18
실행 | bar: 2020-06-16 to 2020-06-22
프로젝트 주제 발표 | 계획 | bar: 2020-06-26
실행
요구사항 정의 | 계획 | bar: 2020-06-11 to 2020-06-16; 2020-06-18 to 2020-06-22
실행
사이트맵 구성 | 계획 | bar: 2020-06-16 to 2020-06-18; 2020-06-22 to 2020-06-23
실행 | bar: 2020-06-22
구현 환경 조사 | 계획 | bar: 2020-06-18; 2020-06-23
실행
멤버별 업무 할당 | 계획 | bar: 2020-06-18; 2020-06-23
실행
설계 | 계획 | bar: 2020-06-18 to 2020-07-09
실행
WIRE FRAME | 계획 | bar: 2020-06-22 to 2020-06-30
실행
스토리보드 작성 | 계획 | bar: 2020-06-18 to 2020-07-07
실행
기능별 필요 API 검토 및 습득 | 계획 | bar: 2020-06-23 to 2020-06-30
실행
ERD 작성/테이블 정의 | 계획 | bar: 2020-06-25 to 2020-07-02
실행
데이터 수집 / 테이블 설계관련 상담 및 코칭 | 계획 | bar: 2020-07-03
실행
기능별 Controller 및 서비스 도출 | 계획 | bar: 2020-06-25 to 2020-07-07
실행
Parameter, DAO, DTO, view page 정의 - 요청설계 작성 | 계획 | bar: 2020-06-25 to 2020-07-09
실행
공통 모듈 검토 (CSS-기본 디자인, 추상화 클래스 포함) | 계획 | bar: 2020-07-02 to 2020-07-09
실행
환경 구축, 형상관리툴(git), 메인서버 등 결정 | 계획 | bar: 2020-07-07 to 2020-07-09
실행
구현 | 계획 | bar: 2020-07-09 to 2020-07-23
실행
Test | 계획 | bar: 2020-07-20 to 2020-07-30
실행
발표 | 계획 | bar: 2020-07-31 to 2020-08-04
실행
관련 자료 수집/정리 | 계획 | bar: 2020-07-29 to 2020-07-31
실행
PPT 자료 작성 | 계획 | bar: 2020-07-30 to 2020-08-04
실행
발표 연습 | 계획 | bar: 2020-08-03 to 2020-08-04
실행
1차 주제 선정 결과 미흡으로
주제 재검토
프로젝트 주제 발표 준비(벤치마킹)
수업 종료
예상 시점
테이블 설계 코칭 기간

## Sheet2
분석자료 계획