## 회의록
구로구 기러기 프로젝트 회의록
일자 | 주요내용 | 상세 내용 | 비고
2020-06-03 | 팀구성 | 구성원 - 강동혁, 김아리, 박종수, 이준(팀장), 최현우, 황민동
2020-06-04 | 팀명 주제 아이디어 회의 | 팀명 : 구로구 기러기 아이디어 1) 최신출판도서 리스트 수집 -> 단어분석 -> 최신 출판 트렌드, 추세, 경쟁력분석 2) 발매된 가사 수집 -> 단어 분석 -> 최신 음악트렌드, 추세, 경쟁력 분석 --> 가사 수집은 멜론에서 수집 가능 3) SCM(자재/생산관리) 4) 야구 -> 선수 분석과 배치 (ex. 스토브리그) 5) 드라마 -> 드라마 시청률 분석 -> 트렌드, 추세, 경쟁력 분석 6) 유튜브 -> 유튜브 리스트 분석 -> 트렌드, 추세, 경쟁력 분석
06월 08일 | 팀 운영사항 | 금주 목표: 아이디어 모으기 <6/10 수> 주제 정하기 다음주 예정: 주제 구체화 하기 (+ e-r 다이어그램, 스토리 보드 ....) 정규회의: 화 - 수업 끝나고 회의 / 목(세미)
| 주제 아이디어 구체화 및 추가 | [지난 아이디어 돌아보기]
1. 야구 목표: 승률예측*, 예측가능 점수(몇대몇)*, 어떤 타자와 어떤 투수가 만났을때 홈런 확률 (타율) 세부의견 : 공식을 만들어서 적용시키자 데이터: KBO 야구 기록
2. 출판 목표: 트랜드 예측과 도서추천 세부의견: 책 분야 설정 - 인물/평전 -많이 검색되는 인물 (->어느 분야 인물?) 분야 예 - 정치/사회, 연예 데이터: 트랜드 관련 - 1. 뉴스 기사 단어 빈도 분석 2. 트위터(sns)/인스타그램 #해쉬태그 3. 유투브 업로드 리스트 기타의견: 회원 신상정보를 통한 작가 추천 (20대가 좋아할 작가) but 충분한 양의 신상정보를 모으기 어려울 수 있다는 의견이 있었음
기타: - 가사(음원사이트 랭킹과 비교한 경쟁력 분석? But 단어 해석이 가사마다 주관성이 높아 데이터로 만들기 어렵다는 단점이 있음 ) - 드라마(시청률 지표 나오는 사이트는 찾아 냈으나 특별한 아이디어가 도출 되지 않았음) - 유투브 (데이터 공신력에 대한 의문이 나왔으며, 보조데이터로 이용하기 좋을 것이라는 의견이 나왔음)
[추가 아이디어]
1. 음식, 요리 목표: 1-1. 카페 신메뉴 추세(달고나 라떼, 대만 카스테라)-> 메뉴추천 1-2. for 사업자 : 사업 추천 아이템 (지도형태로 분포도, 상권분석 + 매출액 정보제공) - 상권 분석 프로그램 1-3. 레시피 - 영양분, 재료값 평균 알려주는 정보 공유 사이트 / 재료와 농가 연결 1-4. 집에 있는 재료 입력하면 -> 가장가까운 추천요리 (냉장고 파먹기)(어플있음) 데이터: 먹방 유투버 2. 건강, 운동 목표: 2-1.추천운동, 운동경력에 따라 스텝별로 운동 추천 2-2.근처 운동가능한 공간 + 운동 커뮤니티 추천 데이터: BMI지수,질환,체지방률 3. 날씨 빅데이터 목표: 3-1. 날씨 -> 생산관리(화장품, 섬유, 의류) 3-2. 미세먼지 -> 중국 제조업 상태, 미세먼지 원인 분석 (국외 데이터 수집의 어려움) 3-3. 날씨와 야구의 연관성 -> 날씨에 따라 영향받는 선수, 날씨에 따라 영향받는 구장 3-4. 날씨와 음식 -> 날씨에 따라 생각나는 음식 -> 생산관리 / 추천메뉴 ->특정지역의 그 음식을 파는 가게 연결 , 가게 매출 데이터: 기사를 통한 분석, 날씨 빅데이터 4. 관광 목표: 지역축제 컨설팅 세부 의견: 성공요인, 실패요인 분석 기준 필요 (논문 참고..) 데이터: 참여자수?
06월 10일 | 주제 취합 및 분석 시작 | 프로젝트에서 꼭 들어가야 할 부분 : 스프링 프레임워크 활용 , 분석 (예측까지는 안해도됨)
다음주 월요일까지(15일) // 세부기능 분석 엑셀 양식으로 정리해오기
1안. 음식
※ 날씨, 레시피, 상권 관련 데이터 찾기
최현우 날씨, 재료 입력 -> 냉장고 파먹기
김아리 날씨에 따른 추천 음식 ->위치기반 -상권 추천 (공공데이터, 맵형태) =>오늘 뭐먹지? 골라주는 기능 or 음식사진 -> 상권연결
박종수 나만의 레시피 공유 /회원제 투표 우수 레시피 선정
강동혁 내가 자주먹는 음식 타입 ,내가 선호하는 음식 스타일-마이페이지
황민동 정보게시판 - 음식에 대한 영양학적 정보 게시판 (그래프로 표현 / 1일 권장량)
뉴스게시판 (음식관련 정보)
자유게시판
이준 관리자게시판
기타: 회원 - 자신의 재료 포함
비회원 - 레시피만
회원들이 많이 찾는 음식 탑5
음식 궁합
기존이력과 연결하는
재료->요리연결 ->남은재료 또 연결
식재료 입력해두고 ->그것과 어울릴 다른 재료 /요리 추천
2안. 야구
분기마다 승률 예측 (그래프)
선수 매칭 승률 예측
구단별 세부 파트 분석
이번 게임 결과예측
날씨별 승률
회원서비스 - 예측성공 명예의 전당 ->포인트
게시판 - 선수 상세분석표
게시판 - 선수변경 공지사항
관리자 게시판
뉴스게시판
기타: 의류(날씨)
날씨에 따른 옷을 추천 (무신사)
06월16일 | 회의 주제 : 1. 프로젝트 주제 변경 2. 변경 주제에 대한 후속 진행 사항 결정 3. 차주 프로젝트 주제 발표 준비 4. 기타
| 프로젝트 주제 변경 | 야구, ->변경 이유 : 1차 선정된 주제(음식)은 데이터 수집에 한계가 있으며, 수집된 데이터 또한 많은 정제가 필요한 부분으로 서비스 구현이 어려움.
| 후속 업무 진행 | 1. 황민동 & 강동혁 - 벤치마킹 사이트 참고하여 우리가 다룰 분석모델 검토 (~6/19) * 벤치마킹 사이트 야구 기록 사이트 : https://www.koreabaseball.com/Default.aspx http://www.statiz.co.kr/main.php 분석데이터 사이트 : https://www.zenodds.com/ 2. 박종수 - 요구사항 정의(자유게시판, 뉴스게시판) (~6/19) 3. 최현우&김아리 - 자유/뉴스게시판 외에 어떤 종류의 게시판을 다룰지 검토(벤치마킹 사이트 참고) (~6/19) | 진행 사항 점검 회의 : 6/18
| 주제 발표 | - 차주 프로젝트 주제 발표자 선정 : 황민동, (강동혁)
| 기타 | 1. 기존 주컨텐츠인 경기 승률은 추가적인 예측 모델 검토 후 결정. 2. 회식 일자 : 주제 발표일 기획자 : 김아리
2020-06-22 | 회의 주제 1. 주요 기능정리 결과 공유 2. 주요 기능에 대한 세부 기능 분석 3. 세부 기능분석결과에 따른 싸이트맵 청사진 4. 요구사항 정의 및 WIRE FRAME 배분
| 회의 결과 | 금일 회의 목표 1. 세부기능분석/정의 2. 싸이트맵 청사진 설정 3. 요구사항정의 분배 - 요구사항 정의서 / 와이어프레임 - 제출 : 6/25 (목) 중간 점검 (to 팀장님)/6/30 (화) 최종 *양식 // 요구사항정의서 : 종수님이 만든 요구사항정의서 엑셀,(**요구사항 정의시 타 기능과의 연계성 검토 필요) 와이어 프레임 : 카카오 오븐 이용
| 기타 - 데이터 | 1. 데이터 크롤링, 정제, 저장 담당 지정 - 김아리, (박종수) 2. 정보 분석 자료에 필요한 기초 자료 검토 - 황민동 3. 현재 진행 자료는 관리자에 의해 반자동으로 수집되도록 한다. 4. 데이터 수집, 분석 관련한 것도 요구 사항 정의서에 추가
2020-06-26 | 회의 주제 : 진행 사항 점검, 논리적 모델링 구성
| 진행 사항 점검 | 1. 요구사항 정의서 검토 단계 미흡 - 관리자페이지(박종수 검토중), 경기일정 게시판(최현우 검토중), 팀/선수 게시판(황민동 검토중) -> 월요일까지 검토 완료 및 각 담당자 피드백 후 제출/와이어 프레임 포함 -> 내정보/내정보 수정은 정의서 내용 정리 후 제출/와이어 프레임 포함(최현우, ~6/29) 2. data 크롤링 - 선수 정보 크롤링 코딩 일부 완료 -> 데이터 수집 방법에 대해 추가 검토 필요(** 과거 기록은 1회성 수집으로 완료됨, 추가 적인 데이터에 대한 크롤링 및 업데이트 방안 검토가 필요함.)
| 논리적 모델링 | 1. 전체 테이블 구성 완료 2. 각 테이블의 속성 및 관계 검토 완료 -> 기본키 및 외래키 관계 수립 및 일부 테이블(선수기록정보등)의 세부 속성 추가 예정
| 기타 | 개발환경 파악 - 황민동(~6/29)
2020-06-29 | 진행 사항 점검 | 1. 요구사항 정의서/와이어 프레임 2. 개발환경 파악
논리적 모델링 완료
| 안건 | 1. wire frame 및 스토리보드는 oven으로 작성한다. 2. 스토리보드 작성 담당 변경 작성자(검토자) - 담당 강동혁(김아리) - 통계기록실 김아리(황민동) - 로그인 회원가입, 아이디비번 찾기 박종수(최현우) - 마이페이지 이준(강동혁) - 팀/선수정보 게시판 최현우(박종수) - 경기일정 게시판 황민동(이준) - 관리자페이지 3. 스토리 보드 작성시 하기 내용은 반드시 포함되어야 하며, 각 요소에 대한 이름을 지정해야 한다. - 요청(controller), 입/출력 파라미터, VIEW(jsp) - 요청 : admin.go, 입/출력 파라미터 : board, list ..., View : admin.jsp 4. 스토리보드 작성 완료일(~7/2), 검토 후 수정 완료일 (~7/7)
2020-06-30 | 주제 및 논리적모델링 코칭 결과 | 주제 : 지적 사항 없음. 해당 주제로 진행. 테이블 : 게시판의 글번호는 게시판을 구분해줄수 있는 문자를 조합해서 구성하는 것으로 좋다 -> 게시판 속성 변경 필요
| 와이어프레임 전체 리뷰 | 와이어 프레임 리뷰 결과 일부 페이지 수정
2020-07-03 | 테이블 검토 | 1. 물리적 테이블 작성 및 서버 DB에 구현
| 데이터 크롤링 | 2. 데이터 크롤링 담당 지정 - 선수 정보 및 선수 기록 정보 - 김아리 - 경일 일정 정보 - 박종수 - 팀정보 - 강동혁, 황민동
| 개발환경 | 3. 개발환경 - java : 1.8 - spring-framework : 5.0.7 - mairaDB JDBC : 2.3.0 - spring-jdbc : 5.0.7 - myBatis : 3.4.6 - myBatis-spring : 1.3.2
| 스토리 보드 검토 | 4. 스토리보드 리뷰 완료 : github update
| 구현담당 지정 | 5. 구현 담당 지정 - 강동혁 : 통계기록실 - 김아리 : 로그인/회원가입 - 박종수 : 경기일정 - 이준 : 관리자, 내정보 - 최현우 : 일반게시판 - 황민동 : 팀선수정보 * 스토리보드 및 요청설계의 미진한 부분은 구현 담당자가 구현하면서 수정한다.
| 구현일정 | 6. 구현 일정 1차 진행 사항 점검 : 7/9, 2차 진행사항 점검 : 7/16 7/20일부터 일일단위 점검예정(일일단위 점검은 수업 진행상황에 따라 필요시 변경예정
| 페이지 컨셉 | 7. 페이지 전체 컨셉관련 검토 예정(7/7)
황민동 -> 이준 -> 김아리
최현우 -> 황민동 -> 이준
이준 -> 김아리 -> 박종수
박종수 -> 강동혁 -> 최현우
강동혁 -> 최현우 -> 황민동
김아리 -> 박종수 -> 강동혁

## Sheet1
팀명 : 구로구 기러기
| 사전지식 | 1차프로젝트 역할
강동혁 | 없음(경제)
김아리 | 없음(경영) | Q&A 페이지
박종수 | 없음(독일어) | 공지사항 / 의약품 허가 / 관리자 / 의약품 관리
이준
최현우 | 없음(토목) | db설계, 공지게시판, 서비스구현(일반 사용자, 관리자)
황민동 | c언어 약간(컴퓨터하드웨어) | db설계 및 관리, 마이페이지(일반 사용자) 서비스구현, 파일 통합 및 총괄
빅데이터분석전문가 과정종료일 8/7 예상
2차 프로젝트 종료 예상일 : 7/31~8/4
프로젝트 집중 기간 예상일 : 7/20~31

## 무료 도메인
닷홈 | https://www.dothome.co.kr/index.php

## 채택기준 예
|  |  | 데이터 수집 | 분석 | 예측 | 시각화
유익성 | 40 | 우리가 배우는 과정, 기술을 충분히 다룰 수 있는 주제인가?
기술 구현 과정을 모두가 참여 할 수 있나?
실현성 | 40 | 실현하고자 하는 목표가 명확한가?
데이터를 구할 수 있는가?
구현 가능한 범위 내에 있나?
기간 내 가능한 규모인가?
참신성 | 15 | 모두가 즐길 수 있는, 기대가 되는 재미있는 주제인가?
기존에 없는 아이디어 인가?
또는 기존에 있더라도 새롭게 추가된 아이디어가 있는가?
기회성 | 5 | 공모전 제출을 노려볼 수 있는가?
창업을 해볼 수 있는가?
사회적 기여도가 높은 아이디어인가?

## 주제검토
제목 |  | 야구 분석(부제:몇대몇)
주서비스 |  | (야구 시합 승률 예측)
야구 시합 분석
보조서비스 |  | 선수 상세 분석표
선수 변경 공지사항
뉴스 게시판
팀별 자유 게시판
관리자페이지
내정보
데이터 | 수집 | KBO 야구 기록
| 분석 -> 기초 통계, 점유율, trend chart, pareto-gram | 1. 야구 기록을 토대로 기초통계 자료 분석 - 년도별, 팀별, 선수별 실적 및 승률 2. A vs B 형태로 실적 및 승률 비교 **https://www.zenodds.com/ 분석모델 참고
| 예측 | 매 경기에 대한 승률 예측 모델 검토 **검토 결과 분석자료를 기반으로 예측 모델 설계가 필요함.
시각화
벤치마킹 참고 사이트 |  | https://www.zenodds.com/ http://www.statiz.co.kr/main.php KBO - https://www.koreabaseball.com/Default.aspx
최근 5경기를 기준으로 추세 검토
전체 144경기
숙제
1. 어떤 분석 모델을 가져것인가(기능)
2. 어떤 형태로 나타낼 것인가
3. 벤치마킹 사이트에서 가져오거나 추가하고 싶은 기능/게시판