## 회의록
일자 | 주요내용 | 상세 내용 | 비고
2020-06-03 | 팀구성 | 구성원 - 강동혁, 김아리, 박종수, 이준(팀장), 최현우, 황민동
2020-06-04 | 팀명 주제 아이디어 회의 | 팀명 : 구로구 기러기 아이디어 1) 최신출판도서 리스트 수집 -> 단어분석 -> 최신 출판 트렌드, 추세, 경쟁력분석 2) 발매된 가사 수집 -> 단어 분석 -> 최신 음악트렌드, 추세, 경쟁력 분석 --> 가사 수집은 멜론에서 수집 가능 3) SCM(자재/생산관리) 4) 야구 -> 선수 분석과 배치 (ex. 스토브리그) 5) 드라마 -> 드라마 시청률 분석 -> 트렌드, 추세, 경쟁력 분석 6) 유튜브 -> 유튜브 리스트 분석 -> 트렌드, 추세, 경쟁력 분석
06월 08일 | 팀 운영사항 | 금주 목표: 아이디어 모으기 <6/10 수> 주제 정하기 다음주 예정: 주제 구체화 하기 (+ e-r 다이어그램, 스토리 보드 ....) 정규회의: 화 - 수업 끝나고 회의 / 목(세미)
| 주제 아이디어 구체화 및 추가 | [지난 아이디어 돌아보기]
1. 야구 목표: 승률예측*, 예측가능 점수(몇대몇)*, 어떤 타자와 어떤 투수가 만났을때 홈런 확률 (타율) 세부의견 : 공식을 만들어서 적용시키자 데이터: KBO 야구 기록
2. 출판 목표: 트랜드 예측과 도서추천 세부의견: 책 분야 설정 - 인물/평전 -많이 검색되는 인물 (->어느 분야 인물?) 분야 예 - 정치/사회, 연예 데이터: 트랜드 관련 - 1. 뉴스 기사 단어 빈도 분석 2. 트위터(sns)/인스타그램 #해쉬태그 3. 유투브 업로드 리스트 기타의견: 회원 신상정보를 통한 작가 추천 (20대가 좋아할 작가) but 충분한 양의 신상정보를 모으기 어려울 수 있다는 의견이 있었음
기타: - 가사(음원사이트 랭킹과 비교한 경쟁력 분석? But 단어 해석이 가사마다 주관성이 높아 데이터로 만들기 어렵다는 단점이 있음 ) - 드라마(시청률 지표 나오는 사이트는 찾아 냈으나 특별한 아이디어가 도출 되지 않았음) - 유투브 (데이터 공신력에 대한 의문이 나왔으며, 보조데이터로 이용하기 좋을 것이라는 의견이 나왔음)
[추가 아이디어]
1. 음식, 요리 목표: 1-1. 카페 신메뉴 추세(달고나 라떼, 대만 카스테라)-> 메뉴추천 1-2. for 사업자 : 사업 추천 아이템 (지도형태로 분포도, 상권분석 + 매출액 정보제공) - 상권 분석 프로그램 1-3. 레시피 - 영양분, 재료값 평균 알려주는 정보 공유 사이트 / 재료와 농가 연결 1-4. 집에 있는 재료 입력하면 -> 가장가까운 추천요리 (냉장고 파먹기)(어플있음) 데이터: 먹방 유투버 2. 건강, 운동 목표: 2-1.추천운동, 운동경력에 따라 스텝별로 운동 추천 2-2.근처 운동가능한 공간 + 운동 커뮤니티 추천 데이터: BMI지수,질환,체지방률 3. 날씨 빅데이터 목표: 3-1. 날씨 -> 생산관리(화장품, 섬유, 의류) 3-2. 미세먼지 -> 중국 제조업 상태, 미세먼지 원인 분석 (국외 데이터 수집의 어려움) 3-3. 날씨와 야구의 연관성 -> 날씨에 따라 영향받는 선수, 날씨에 따라 영향받는 구장 3-4. 날씨와 음식 -> 날씨에 따라 생각나는 음식 -> 생산관리 / 추천메뉴 ->특정지역의 그 음식을 파는 가게 연결 , 가게 매출 데이터: 기사를 통한 분석, 날씨 빅데이터 4. 관광 목표: 지역축제 컨설팅 세부 의견: 성공요인, 실패요인 분석 기준 필요 (논문 참고..) 데이터: 참여자수?
06월 10일 | 주제 취합 및 분석 시작 | 프로젝트에서 꼭 들어가야 할 부분 : 스프링 프레임워크 활용 , 분석 (예측까지는 안해도됨)
다음주 월요일까지(15일) // 세부기능 분석 엑셀 양식으로 정리해오기
1안. 음식
※ 날씨, 레시피, 상권 관련 데이터 찾기
현우 날씨, 재료 입력 -> 냉장고 파먹기
아리 날씨에 따른 추천 음식 ->위치기반 -상권 추천 (공공데이터, 맵형태) =>오늘 뭐먹지? 골라주는 기능 or 음식사진 -> 상권연결
종수 나만의 레시피 공유 /회원제 투표 우수 레시피 선정
동혁 내가 자주먹는 음식 타입 ,내가 선호하는 음식 스타일-마이페이지
민동 정보게시판 - 음식에 대한 영양학적 정보 게시판 (그래프로 표현 / 1일 권장량)
뉴스게시판 (음식관련 정보)
자유게시판
준 관리자게시판
기타: 회원 - 자신의 재료 포함
비회원 - 레시피만
회원들이 많이 찾는 음식 탑5
음식 궁합
기존이력과 연결하는
재료->요리연결 ->남은재료 또 연결
식재료 입력해두고 ->그것과 어울릴 다른 재료 /요리 추천
2안. 야구
분기마다 승률 예측 (그래프)
선수 매칭 승률 예측
구단별 세부 파트 분석
이번 게임 결과예측
날씨별 승률
회원서비스 - 예측성공 명예의 전당 ->포인트
게시판 - 선수 상세분석표
게시판 - 선수변경 공지사항
관리자 게시판
뉴스게시판
기타: 의류(날씨)
날씨에 따른 옷을 추천 (무신사)
06월16일 | 벤치마킹 사이트 | 예측모델 일단 배제, 분석만
야구 기록 사이트 https://www.koreabaseball.com/Default.aspx
http://www.statiz.co.kr/main.php
분석데이터 사이트 https://www.zenodds.com/
위 벤치마킹 사이트를 참고로 어떤 기능을 할지 세부기능 분석 해야함
| 민동 & 동혁 | 어떠한 데이터를 가지고 뭘 보여주고 싶은지 (분석정보)
| 종수 | 자유게시판 - 요구사항 정의서
뉴스게시판 - 요구사항 정의서
| 현우 & 아리 | 야구 기록 사이트를 참고로 어떤 게시판을 운영하면 좋을지
~18일(목) 중간점검 / 19일(금) 최종 //안건 글로정리 부탁
| 발표 관련 | 다음주 프로젝트 주제 발표 예정
발표자: 민동
발표내용 : 벤치마킹 대상 -> 우리팀의 목표 (멤버, 분석정보, 게시판 ...)
| 기타 | 기타 : 예측모델, 예측모델 검증에 대한 고민을 더 해보기 // 언제든 아이디어있으면 얘기
회식 : 주제발표하는 날 - 메뉴, 장소, 시간 (아리) // 비용 9만원 밑으로
06월 22일 | 회의 결과 | 금일 회의 목표 1. 세부기능분석/정의 2. 싸이트맵 청사진 설정 3. 요구사항정의 분배 - 요구사항 정의서 / 와이어프레임
3-1. 제출 : 6/25 (목) 중간 점검 (to 팀장님)/6/30 (화) 최종
3-2. 양식 // 요구사항정의서 : 종수님이 만든 요구사항정의서 엑셀, 와이어 프레임 : 카카오 오븐 이용
민동 - 로그인 회원가입, 아이디비번 찾기
현우 - 내정보 ¦ 내정보수정, 회원탈퇴, 내가 쓴글, 승부예측 참여 리스트
준 - 관리자페이지 ¦ 회원정보, DB 수정, 신고접수
종수 - 경기일정 / 결과 게시판
동혁 - 팀/ 선수 정보 게시판
아리 - 통계기록실 ¦역대 관중정보, 비만과 성과 상관관계, 야구지식
각 게시판에 대한 세부 회의 내용은 별첨 파일 참조
| 데이터 | 데이터 크롤링, 정제, 저장 까지 - (지원) 종수, 아리
데이터 수집, 분석 관련한 것도 요구 사항 정의서에 추가
경기 관련 데이터 수집 - 경기 후 관리자가 수동으로
| 세부 회의내용 | 세부 회의 사항 +사이트 맵 별첨 (파일명: 기능분석 -원본 _0622.pptx)
06월29일 |  | 1. wire frame 및 스토리보드는 oven으로 작성한다. 2. 스토리보드 작성 담당 변경 작성자(검토자) - 담당 강동혁(김아리) - 통계기록실 김아리(황민동) - 로그인 회원가입, 아이디비번 찾기 박종수(최현우) - 마이페이지 이준(강동혁) - 팀/선수정보 게시판 최현우(박종수) - 경기일정 게시판 황민동(이준) - 관리자페이지 3. 스토리 보드 작성시 하기 내용은 반드시 포함되어야 하며, 각 요소에 대한 이름을 지정해야 한다. - 요청(controller), 입/출력 파라미터, VIEW(jsp) - 요청 : admin.go, 입/출력 파라미터 : board, list ..., View : admin.jsp 4. 스토리보드 작성 완료일(~7/2), 검토 후 수정 완료일 (~7/7)

## Sheet1
팀명 : 구로구 기러기
| 사전지식 | 1차프로젝트 역할
강동혁 | 없음(경제)
김아리 | 없음(경영) | Q&A 페이지
박종수 | 없음(독일어) | 공지사항 / 의약품 허가 / 관리자 / 의약품 관리
이준
최현우 | 없음(토목) | db설계, 공지게시판, 서비스구현(일반 사용자, 관리자)
황민동 | c언어 약간(컴퓨터하드웨어) | db설계 및 관리, 마이페이지(일반 사용자) 서비스구현, 파일 통합 및 총괄
빅데이터분석전문가 과정종료일 8/7 예상
2차 프로젝트 종료 예상일 : 7/31~8/4
프로젝트 집중 기간 예상일 : 7/20~31

## 무료 도메인
닷홈 | https://www.dothome.co.kr/index.php

## 채택기준 예
|  |  | 데이터 수집 | 분석 | 예측 | 시각화
유익성 | 40 | 우리가 배우는 과정, 기술을 충분히 다룰 수 있는 주제인가?
기술 구현 과정을 모두가 참여 할 수 있나?
실현성 | 40 | 실현하고자 하는 목표가 명확한가?
데이터를 구할 수 있는가?
구현 가능한 범위 내에 있나?
기간 내 가능한 규모인가?
참신성 | 15 | 모두가 즐길 수 있는, 기대가 되는 재미있는 주제인가?
기존에 없는 아이디어 인가?
또는 기존에 있더라도 새롭게 추가된 아이디어가 있는가?
기회성 | 5 | 공모전 제출을 노려볼 수 있는가?
창업을 해볼 수 있는가?
사회적 기여도가 높은 아이디어인가?

## 주제검토
제목 |  | 야구 분석(부제:몇대몇)
주서비스 |  | (야구 시합 승률 예측)
야구 시합 분석
보조서비스 |  | 선수 상세 분석표
선수 변경 공지사항
뉴스 게시판
팀별 자유 게시판
관리자페이지
내정보
데이터 | 수집 | KBO 야구 기록
| 분석 -> 기초 통계, 점유율, trend chart, pareto-gram | 1. 야구 기록을 토대로 기초통계 자료 분석 - 년도별, 팀별, 선수별 실적 및 승률 2. A vs B 형태로 실적 및 승률 비교 **https://www.zenodds.com/ 분석모델 참고
| 예측 | 매 경기에 대한 승률 예측 모델 검토 **검토 결과 분석자료를 기반으로 예측 모델 설계가 필요함.
시각화
벤치마킹 참고 사이트 |  | https://www.zenodds.com/ http://www.statiz.co.kr/main.php KBO - https://www.koreabaseball.com/Default.aspx
최근 5경기를 기준으로 추세 검토
|  | 전체 144경기 | 적중률 = 맞춘수/참여한 승부예측수
숙제
1. 어떤 분석 모델을 가져것인가(기능)
2. 어떤 형태로 나타낼 것인가
3. 벤치마킹 사이트에서 가져오거나 추가하고 싶은 기능/게시판
벤치마킹 사이트에서 가져오거나 추가하고 싶은 기능/게시판
아리 | 공지사항 | http://www.statiz.co.kr/community_viewlist.php?keyword=STATIZ_ARTICLE_NOTIFY
| 자유게시판-댓글기능 |  | 게시물 신고 기능 추가
| 뉴스게시판 |  | 뉴스게시판 - data는 어디서? 어떻게? 수집 주기는?
| FAQ or Q&A |  | FAQ에 대한 항목 선정 필요…. 자료 오류 및 누락에 대한 접수(신고) 게시판 추가
| 관리자 게시판 | 크롤링 데이터 중 에러있는 데이터 수정 , 회원관리 | 에러 데이터 수정 -> 모든 db 자료 조회 및 수정 권한이 필요. 게시물(공지사항 등) 등록, 삭제
| 예측 공유 및 명예의전당 | https://www.zenodds.com/pickster/share/proto | 예측 공유 - 구체적인 예측 공유 안이 필요할듯 공유 형태, 명예의전당 선정 방식, 명예의전당 노출 방식 등
| 선수정보 게시판 | 주요기록 http://www.statiz.co.kr/player.php?birth=1988-03-01&name=%EC%96%91%ED%98%84%EC%A2%85 | 팀단위 게시판으로 분류 각 팀 게시판을 선택하면 소속 선수 게시판 형태로? 선수를 클릭하면 프로필 및 최근 경기 기록 정보 노출? | 팀 선택 -> 선수선택 -> MLB 선수 정보 사이트 벤치마킹 (한페이지에 프로필과 성적 다넣음)
|  | 선수프로필 https://www.koreabaseball.com/Player/Register.aspx | -> 선수 기본 프로필 정보 자료 수집 필요 - 프로필 기록 하단으로 선수 실적 및 성과 등을 노출
| 팀 정보 게시판 | 팀 분석 (WAA) http://www.statiz.co.kr/team.php?cteam=KIA%2B%ED%95%B4%ED%83%9C&year=2020 | -> 분석 관련 자료는 어떻게? 게시판 형태는 어떻게? | 종합 팀 순위 정보 -> 팀선택 -> 팀의 세부정보
|  | 팀순위 https://www.koreabaseball.com/TeamRank/TeamRank.aspx | -> 기본 팀 순위 및 팀 평가지표 추가 여부 검토
| 기타 | 선수의 몸매 (=>선수프로필/ 키,몸무게 =>비만율,정상,저체중구함)와 개인 성과(=>주요기록 /홈런? 삼진? 승? Era(방어율) 주요기록을 상중하로 onehot한다?? ) 분석,예측,머신러닝?? 선수들의 몸매분포와 팀승리 or 팀순위 | 1. 선수의 몸매 - 선수 기본 프로필 정보와 다소 중복될 수 있는 사항 - 비만율 측정 기준은? 2. 개인 성과 - 선수 정보 게시판의 정보와 중복됨 3. 몸매분포와 팀승리 및 팀순위 - 상관관계가 있어야만 적용이 가능할 듯(상관분석이 먼저 되어야 함) 1. 2번은 별도 기능보다는 선수게시판에 해당 기능을 추가하는 쪽이 좋을 듯함. | 비만율 측정 : BMI 지수 = 몸무게(kg) ÷ (신장(m) × 신장(m))
|  | 기타 - 야구 지식 또는 통계 자료 게시판 | 야구 기초 지식(용어, 약어등) 또는 통계분석에 대한 게시판(상기 3번등)
MLB 선수들 프로필 및 주요기록 모음 사이트 https://www.baseball-reference.com/players/a/aaronha01.shtml
| 경기 일정/결과 게시판 | 일정 - 경기 일정(언제, 어디서, 누가) 노출 및 A vs B 비교 분석 정보 노출 결과 - 상기 정보에 경기 결과 정보 추가(경기 로그 노출은 검토 필요)
| data 수집 | 1. 뉴스게시판 - 어디서, 어떻게, 수집 주기는? 2. 팀 및 야구 선수 정보 및 과거 야구 기록 정보 - 무엇을, 어디서, 어떻게, 수집주기는? |  | 팀 및 야구 선수 정보 및 과거 야구 기록 정보 - 무엇을, 어디서, 어떻게, 수집주기는?
| data 분석 | 어떤 data를 어떤 정보로 가공할 것인가? |  | 선수정보 KBO에서 나눠져 있는 정보들을 -> MLB 선수정보 사이트처럼 한 페이지에 다넣음
| data 시각화 | 노출 형태는 어떻게 할 것인가? |  | 표데이터 그대로 수집해서 -> 표데이터로 보여줌 (여러 시각화에 대한 논의 필요)
벤치마킹 사이트에서 가져오거나 추가하고 싶은 기능/게시판 |  |  |  | 선수, 팀관련 정보 수집은 1년에 한번
최현우 | 1. 경기일정게시판 | 경기상세일정조회, 지난경기결과조회
http://www.statiz.co.kr/schedule.php
| 2. 관람후기게시판 | 지난경기결과조회 페이지 댓글 기능
| 3. 역대관중현황 그래프 시각화 | https://www.koreabaseball.com/History/Crowd/History.aspx
비고